**Feladatmegosztás – 2025.09.10–2025.09.20**

**Résztvevők:**

* **Holósi Tamás**
* **Gerse Bálint**
* **Fergács-Balajthy Marcell**

**2025.09.10. (szerda)**

* **Holósi Tamás:** Projektindító megbeszélés vezetése, célok meghatározása.
* **Gerse Bálint:** Jegyzőkönyv készítése a megbeszélésről.
* **Fergács-Balajthy Marcell:** Feladatlista és határidők első vázlata.

**2025.09.11. (csütörtök)**

* **Holósi Tamás:** Feladatok ütemezése és priorizálása.
* **Gerse Bálint:** Forrásanyagok gyűjtése.
* **Fergács-Balajthy Marcell:** Technikai szükségletek (eszközök, szoftverek) feltérképezése.

**2025.09.12. (péntek)**

* **Holósi Tamás:** Előzetes tervdokumentum elkészítése.
* **Gerse Bálint:** Anyagok rendszerezése és hivatkozások gyűjtése.
* **Fergács-Balajthy Marcell:** Kommunikációs csatornák beállítása.

**2025.09.13. (szombat)**

* **Holósi Tamás:** A tervdokumentum átnézése és pontosítása.
* **Gerse Bálint:** Prezentációs vázlat elkezdése.
* **Fergács-Balajthy Marcell:** Grafikai/technikai elemek előkészítése.

**2025.09.14. (vasárnap)**

* **Holósi Tamás:** Belső ellenőrzés, hiányosságok felmérése.
* **Gerse Bálint:** Segédanyagok készítése (táblázatok, ábrák).
* **Fergács-Balajthy Marcell:** Vizualizációk kidolgozása.

**2025.09.15. (hétfő)**

* **Holósi Tamás:** Prezentáció első változatának összesítése.
* **Gerse Bálint:** Tartalmi kiegészítések beépítése.
* **Fergács-Balajthy Marcell:** Műszaki hibák javítása.

**2025.09.16. (kedd)**

* **Holósi Tamás:** Végső dokumentáció szerkesztése.
* **Gerse Bálint:** Prezentációs szöveg előkészítése.
* **Fergács-Balajthy Marcell:** Animációk és technikai elemek beillesztése.

**2025.09.17. (szerda)**

* **Holósi Tamás:** Belső próbaelőadás levezetése.
* **Gerse Bálint:** Időzítés és beszédgyakorlat.
* **Fergács-Balajthy Marcell:** Prezentáció futtatásának ellenőrzése különböző eszközökön.

**2025.09.18. (csütörtök)**

* **Holósi Tamás:** Utolsó javítások a tartalomban.
* **Gerse Bálint:** Jegyzetek és segédanyagok véglegesítése.
* **Fergács-Balajthy Marcell:** Technikai ellenőrzés (projektor, laptop, hang).

**2025.09.19. (péntek)**

* **Holósi Tamás:** Vezetői összefoglaló megírása.
* **Gerse Bálint:** Próbaelőadás ismétlése.
* **Fergács-Balajthy Marcell:** Végső anyag archiválása és biztonsági mentése.

**2025.09.20. (szombat)**

* **Holósi Tamás:** Projektzárás és visszajelzés összegzése.
* **Gerse Bálint:** Tapasztalatok dokumentálása.
* **Fergács-Balajthy Marcell:** Technikai riport elkészítése.
* **1945:** Magyarország szovjet megszállása. Az "átmeneti demokratikus időszak" kezdete.
* **1948:** A Rákosi-diktatúra kezdete. A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesülése Magyar Dolgozók Pártjává (MDP).
* **1949:** A kommunista alkotmány („szovjet alkotmány”) elfogadása. Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) megalakulása. Koncepciós perek kezdete (pl. Rajk-per).
* **1950:** A tervgazdaság és az ötéves terv bevezetése. Az Állami Egyházügyi Hivatal létrehozása. A kollektivizálás és az államosítás erősödése.
* **1951:** Rákosi Mátyás magához ragadja a miniszterelnöki pozíciót is.
* **1956:** A Rákosi-diktatúra vége.

**3. Fogalomtár**

* **Államosítás:** A magántulajdonban lévő vállalkozások, gyárak, bankok erőszakos állami tulajdonba vétele.
* **ÁVH (Államvédelmi Hatóság):** A diktatúra titkospolitikai rendőrsége, a politikai terror legfőbb eszköze, felettörvényes jogkörökkel.
* **Beszolgáltatás:** Az állam által előírt, kötelező mennyiségű mezőgazdasági termék eladása fix, alacsony állami áron.
* **Koncepciós per:** Előre megírt forgatókönyv alapján lefolytatott politikai show-per, amelynek célja a rendszer ellenfeleinek kiiktatása és a terror bizonyítása.
* **Kollektivizálás:** A mezőgazdaság erőszakos összevonása nagyobb, államilag irányított termelőszövetkezetekbe (termelőszövetkezet).
* **Kulák:** A szovjet mintát követő propaganda szitokszava a gazdagabb, vagyonos parasztokra, akiket az állam ellenségének állítottak be.
* **Magyar Dolgozók Pártja (MDP):** Az 1948-ban létrejött egyesített állampárt, a diktatúra politikai hatalmi alapja.
* **Munkaverseny:** A tervgazdaságban alkalmazott propagandaeszköz, amelynek keretén belül a terveket „túlteljesíteni” kellett, gyakran embertelen erőfeszítéssel.
* **Népfront:** A kommunista párt által irányított, megművelt pártegyesülés, amely az egyedüli listaként indult a választásokon, biztosítva az állampárt teljes uralmát.
* **Pártállam:** Olyan rendszer, ahol az állami és a pártapparátus szervei teljesen összefonódtak, és a párt döntései irányították az állam minden tevékenységét.
* **Rákosi-diktatúra:** Magyarország sztálinista diktatúrájának időszaka (1948-1956), elnevezvezése a pártfőtitkár, Rákosi Mátyás után.
* **Szovjetizálás:** A szovjet modell erőszakos átvétele és alkalmazása Magyarország politikai, gazdasági és társadalmi rendszerében.
* **Termelőszövetkezet (TSZ):** A mezőgazdasági kollektivizálás során létrehozott, államilag irányított gazdasági egység.
* **Tervgazdaság:** A piaci mechanizmusok helyett központi tervek (pl. ötéves terv) alapján irányított gazdasági rendszer.